成都学院（成都大学）实验室危险化学品

安全专项整治实施方案

根据成都市教育局印发《成都市教育局关于做好全市教育系统危险化学品安全生产专项整治工作的通知》（成教安（2018）22号）文件精神，为深入贯彻加强安全生产的重要决策部署，有效防范实验室危险化学品安全事故发生，结合我校实际，制定实验室危险化学品实施方案如下：

一、工作目标

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等有关法律法规为依据，有效防范和遏制危险化学品安全事故，确保师生人身财产安全，维护校园和谐稳定。

二、整治范围和重点

（一）整治范围

校内涉及危险化学品的各级各类实验室。

（二）整治重点

1、明确实验室危险化学品管理责任。

按照“谁主管、谁负责；谁使用、谁负责”的原则，认真落实“党政同责、一岗双责”，形成危险化学品安全监管的工作合力。切实做到“四无一保”，即无被盗、无事故、无丢失、无违章、保安全。

2、进一步加强实验室危险化学品隐患排查。

全面掌握危险化学品的使用、管理、种类、数量等具体情况，做到数据清、情况明。着重排查易燃、易爆、剧毒等危险化学品的存放、使用、摆放是否规范，管理是否严格；领用、回收台账是否健全；危险化学品监管负责人是否落实；实验室消防设施是否配齐；实验室是否建立了应急预案；对于检查出来的隐患要列出清单，建立台账，制定整改方案，落实整改措施。

3、加大实验室废弃危险化学品处理力度。

对于处理的危险化学品要列出库清单，分类建档，按照相关要求处理，禁止擅自处理废弃危险化学品。

4、强化实验室危险化学品管控措施。

规范危险化学品的管理，定期对危险化学品存量情况进行检查，严防其流出实验室。加强学校实验室技防、物防、人防建设，实验室楼道安装监控，严禁校内外无关人员进入实验室，认真落实“五双”制度，即“双人管理、双人领取、双人使用、双把锁、双本帐”。

三、时间进度和工作安排

此次专项整治行动从2018年4月10日开始，到2018年6月15日，共分三个阶段进行。

（一）部署动员阶段（2018年4月10日至4月15日）

通过学校综治委、管理部门工作网站等及时发布通知，广泛宣传，动员部署开展危险化学品安全综合治理工作，营造良好氛围；制定整治方案，要求涉及各学院及各实验中心与科研平台按照学校实施方案要求及各阶段完成时间节点开展整治工作。

（二）自查自纠阶段（2018年4月16日至5月15日）

各相关学院（中心）要按照本方案进行全面自查，认真排查存在的安全隐患和问题并做好整改工作，2018年5月5日前按照《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》[安委（2016）7号]将《成都市危险化学品使用企事业单位信息统计表》报学校实验室与设备管理处安全科汇总后报成都市教育局学校安全管理处。

（三）检查督查阶段（2018年5月16日至6月10日）

学校采取明察暗访和随机抽查等方式，适时组织对各相关学院（中心）开展危险化学品专项整治工作进行检查督查。

（四）专项整治总结阶段（2018年6月11日至6月15日）

各相关学院（中心）要对危险化学品专项整治情况进行总结，于2018年6月10日前将《危险化学品专项整治情况总结》报学校实验室与设备管理处安全科汇总后报成都市教育局学校安全管理处。

四、工作任务

（一）推进危险化学品安全宣传普及

创新工作方法，加强宣传引导，开展多种形式的危化品安全宣传普及活动，不断提高师生的安全意识与对危险化学品的科学认知水平。

（二）加强涉危化品的人员管理培训

建立具有较强安全意识、较高操作技能的危险化学品管理人员队伍，做到定人定岗，并开展安全知识和应急能力培训，提高危险化学品安全管理人员的安全意识和应急处置能力。

（三）加强危险化学品的规范化管理。

进一步建立完善危险化学品安全管理规章制度和操作规程，制定事故应急救援预案并开展演练；摸清本单位危险化学品种类、数量、存储使用等情况，严格有毒有害化学品试剂购买、领用、登记制度；严格管理内部危险化学品保管室，完善实验室安全设施，保证重点部位监控、实验用品保管室通风、防火防爆设施设备维护及运行良好。

（四）开展危险化学品安全隐患常态化专项治理。

定期开展危险化学品安全隐患专项整治活动，按照“全覆盖、零容忍”的总体要求，针对实验室、实验用品仓库等重点危化品区域，组织开展全方位、立体式的安全隐患排查整治工作，做到横向到边、纵向到底，不留死角、不留盲区。对排查出的安全隐患、问题要逐项制表列出清单，建立安全台账，加强痕迹管理，明确整改时限，切实落实整改措施，彻底堵塞漏洞，并坚决予以消除。

五、工作要求

（一）加强领导

各相关学院（中心）要成立相应领导小组，扎实做好危险化学品安全综合治理工作。

（二）落实责任

各相关学院（中心）务必高度重视危险化学品安全综合治理工作，不断强化红线意识和责任意识，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，精心制定实施方案，层层落实责任，分解细化任务，以坚决的态度、务实的作风、有力的举措，坚决做好学校危险化学品安全综合治理工作，确保师生生命财产的绝对安全。

（三）扎实推进

各相关学院（中心）要依据制定的实施方案，结合实际，按照时间节点，扎实推进工作落实，确保取得实效。活动开展期间，各相关学院（中心）要及时报送统计表及整治活动的阶段性进展报告。

成都大学

2018年4月23日